## Kapak
T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Planlama ve koordinasyon Müdürlüğü
TRABZON-2024
2024 YILI
YATIRIM PROGRAMI

## İçindekiler
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
| VALİLİK GENELGESİ………………………………………………………………………………………………………….. |  | I
İKİNCİ BÖLÜM
YATIRIMLARIN GENEL DURUMU
|  | a) Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı…………………………………………………………………………………… | II
|  | b) Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı………………………………………………………………………………….. | III
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLÇERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ
|  | 1- Akçaabat İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………… | 1
|  | 2- Araklı İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………….. | 2
|  | 3- Arsin lçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………………… | 3
|  | 4- Beşikdüzü İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………. | 3
|  | 5- Çarşıbaşı İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………… | 3
|  | 6- Çaykara İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………. | 3
|  | 7- Dernekpazarı İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………. | 4
|  | 8- Düzköy İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………….. | 4
|  | 9- Hayrat İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………….. | 4
|  | 10- Köprübaşı İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………… | 5
|  | 11- Maçka İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………. | 5
|  | 19- Muhtelif / Tüm İlçeler………………………….…………….… | 5
|  | 12- Of İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………………….. | 6
|  | 13- Ortahisar İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………….. | 7
|  | 14- Sürmene İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………….. | 11
|  | 15- Şalpazarı İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………….. | 11
|  | 16- Tonya İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………… | 12
|  | 17- Vakfıkebir İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………. | 12
|  | 18- Yomra İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………….. | 12

## Sektör (Özet)
TRABZON İLİ 2024 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
SEKTÖRÜ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (₺) | TOPLAM HARCAMA (₺) | 2024 YILI ÖDENEĞİ (₺)
SAĞLIK | 12 | 7512545070.31 | 3761397822.16 | 2634176910.28
ULAŞTIRMA- HABERLEŞME | 42 | 73174428000 | 28465940400 | 6037537000
TARIM | 133 | 12979888971.14 | 1567230250.53 | 1155441451
EĞİTİM | 28 | 1397519200 | 287290169.6 | 647767470.4
KONUT | 6 | 1581769214.03 | 745394058.92 | 472179780.25
DKH-İKTİSADİ | 14 | 631819566.9 | 311365905.66 | 95364831.06
DKH-SOSYAL | 84 | 3743290163.99 | 2048646445.72 | 1174877323.25
ENERJİ | 7 | 1629749234.85 | 143959652.23 | 180959386.15
TURİZM | 3 | 200000000 | 54000000 | 55002000
İMALAT | 27 | 796440617.88 | 623330098.25 | 198301741.28
TOPLAMI | 356 | 103647450039.1 | 38008554803.07 | 12651607893.67

## Kuruluşlara Göre
TRABZON 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞ ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL) | TOPLAM HARCAMA (TL) | 2024 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 119135000 | 61958000 | 6001000
2 |  | 21499000 | 0 | 21999000
3 |  | 1500000 | 0 | 1500000
4 |  | 3000000 | 0 | 990000
5 |  | 100000 | 0 | 100000
6 |  | 142637000 | 101636000 | 12610000
7 |  | 4600000 | 0 | 4600000
8 |  | 18702000 | 18692000 | 10000
9 |  | 3457000 | 0 | 3457000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 | 1668055410 | 1066780872.27 | 431223000
1 |  | 7500000 | 0 | 3500000
2 |  | 15000000 | 0 | 1500000
3 |  | 5500000 | 0 | 5500000
4 |  | 300000 | 0 | 300000
5 |  | 200000 | 0 | 200000
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 9 | 631200000 | 11912950 | 195400000
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 680887.14 | 368074.52 | 208948.48
2 |  | 6023104.4204 | 1853084 | 3251241.78
3 |  | 9974612.6998 | 917054.54 | 7536007.07
4 |  | 2634057.537 | 794302.12 | 1437950.03
5 |  | 755539.25 | 0 | 640287.5
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 739860 | 0 | 0
11 |  | 675833.2 | 0 | 0
12 |  | 691887.1 | 0 | 0
13 |  | 132047.9 | 0 | 0
14 |  | 2505000 | 0 | 2505000
15 |  | 1173280.3366 | 467698.33 | 526607.04
16 |  | 1938602.353 | 0 | 0
17 |  | 1940443.92 | 0 | 0
18 |  | 604467.2602 | 0 | 0
19 |  | 1176460 | 0 | 0
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 66859980 | 18560130 | 5258102
2 |  | 28486675 | 0 | 12260975
3 |  | 882940000 | 0 | 92182024
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
YİKOB | 9 | 197052705 | 126324977.14 | 21107214.84
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 6123161660.31 | 2805157191.07 | 2382016910.28
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 25000000 | 5668703.25 | 7500000
2 |  | 7300000 | 0 | 5000000
3 |  | 228330 | 194080.5 | 67350
4 |  | 307980 | 0 | 184788
5 |  | 305620 | 229215 | 76405
6 |  | 281430 | 239215 | 42215
7 |  | 317302 | 126920 | 190382
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 2080050000 | 1104885284.3 | 910701000
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 143027.8 | 21454.17 | 161500
2 |  | 500000 | 0 | 500000
3 |  | 100000 | 0 | 100000
4 |  | 200000 | 0 | 200000
5 |  | 100000 | 0 | 100000
6 |  | 200000 | 0 | 200000
TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 200000000 | 54000000 | 55002000
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 89000 | 0 | 89000
2 |  | 45000 | 0 | 45000
3 |  | 4500 | 0 | 4500
4 |  | 115000 | 0 | 115000
5 |  | 20000 | 0 | 20000
6 |  | 5000 | 0 | 5000
7 |  | 9000 | 0 | 9000
8 |  | 4000 | 0 | 4000
9 |  | 20000 | 0 | 20000
10 |  | 40000 | 0 | 40000
11 |  | 25000 | 0 | 25000
12 |  | 2000 | 0 | 2000
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | 19888666 | 1810678 | 9797418
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 22200000 | 0 | 0
2 |  | 4100000 | 1927000 | 0
3 |  | 2500000 | 0 | 0
4 |  | 9060000 | 0 | 0
5 |  | 9800000 | 2852000 | 0
6 |  | 7500000 | 5748000 | 0
7 |  | 8915000 | 8455000 | 0
8 |  | 7385000 | 142000 | 0
9 |  | 4230000 | 1750000 | 0
10 |  | 5000000 | 0 | 0
11 |  | 7146250 | 4988000 | 0
12 |  | 4000000 | 295000 | 0
13 |  | 12330100 | 0 | 0
14 |  | 7473200 | 0 | 0
15 |  | 10839200 | 0 | 0
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 524121200 | 197199323.21 | 287444760
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 21870792.64 | 20059367.1 | 1811425.54
2 |  | 26450000 | 11757042.8 | 14692957.2
3 |  | 38300000 | 3951533.86 | 24348466.14
4 |  | 7574080 | 4316763.97 | 3257316.03
5 |  | 13442717.54 | 9335761.93 | 4106955.61
6 |  | 3959370 | 0 | 3567766.83
7 |  | 3830988.81 | 3655589.99 | 175398.82
8 |  | 2297808.54 | 1348920.86 | 948887.68
9 |  | 40197909.06 | 28151072.01 | 12046837.05
İLLER BANKASI A.Ş. TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | 816268069.91 | 683635747.35 | 155474895.76
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 150000000 | 0 | 1
2 |  | 218142353 | 153898012 | 19750000
3 |  | 250000 | 0 | 250000
4 |  | 2500000 | 0 | 1
5 |  | 2000000 | 0 | 1
6 |  | 40000000 | 0 | 1
7 |  | 18000000 | 0 | 1
8 |  | 7000000 | 0 | 1
9 |  | 17500000 | 0 | 1
10 |  | 29000000 | 0 | 1
11 |  | 100000 | 0 | 30000
12 |  | 10000000 | 0 | 0
13 |  | 32000000 | 0 | 0
14 |  | 5000000 | 0 | 0
15 |  | 5600000 | 0 | 0
16 |  | 23555982.56 | 15060256 | 3900000
17 |  | 1750000 | 0 | 0
18 |  | 16569092 | 2545907 | 500000
19 |  | 4317898.71 | 2435771 | 750000
20 |  | 9686666.32 | 1088851 | 1650000
21 |  | 3500000 | 0 | 1
22 |  | 4903907.6 | 3823739 | 550000
23 |  | 25000000 | 0 | 0
24 |  | 7500000 | 0 | 0
25 |  | 25267232 | 7544026 | 500000
26 |  | 6000000 | 0 | 0
27 |  | 15959329.17 | 12311521 | 2
28 |  | 5000000 | 0 | 0
29 |  | 7414806.29 | 2605319 | 500000
30 |  | 7764071.75 | 3007430 | 1550000
31 |  | 39438867.06 | 6542450 | 2500000
32 |  | 7500000 | 0 | 1
33 |  | 41472719 | 25836403 | 2600000
34 |  | 7752626 | 5601179 | 1150000
35 |  | 8047087 | 172383 | 2300000
36 |  | 25000000 | 0 | 1
37 |  | 35000000 | 0 | 0
38 |  | 5000000 | 0 | 1
39 |  | 4261762.6 | 1737779 | 1300000
40 |  | 1200000 | 0 | 0
41 |  | 5500000 | 0 | 0
42 |  | 17667178 | 0 | 1000000
43 |  | 9000000 | 0 | 0
44 |  | 229487 | 211869 | 17618
45 |  | 229487 | 211869 | 17618
46 |  | 400000 | 0 | 40000
47 |  | 950000 | 0 | 95000
48 |  | 2800848 | 2326527 | 290000
49 |  | 3154717 | 2820967 | 290000
50 |  | 3259977 | 3154790 | 76000
51 |  | 2489392 | 2280863 | 208529
52 |  | 1000000 | 0 | 1
53 |  | 50000000 | 35031733 | 1000000
DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 108 | 12880622442 | 1591362296 | 1003284900
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 5500000 | 0 | 5500000
2 |  | 992000 | 0 | 992000
3 |  | 3413000 | 0 | 3413000
4 |  | 175000 | 0 | 175000
5 |  | 3148000 | 0 | 3148000
6 |  | 4406000 | 0 | 4406000
7 |  | 296000 | 0 | 296000
8 |  | 430000 | 0 | 430000
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 126427000 | 2710000 | 126427000
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 4130088 | 2508288 | 1621800
2 |  | 360000 | 0 | 360000
3 |  | 110000 | 0 | 110000
4 |  | 21313000 | 19603283 | 1000000
5 |  | 14505000 | 0 | 5000
SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ | 3 | 29727373.14 | 15647029.23 | 15332137
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 8800440 | 0 | 8800440
2 |  | 1129260 | 0 | 1129260
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 2541554 | 1474489 | 23245
2 |  | 5338726 | 3603739 | 107028
3 |  | 1385000000 | 705407000 | 0
4 |  | 134556485 | 129533621 | 0
5 |  | 273407039 | 2372000 | 0
6 |  | 124436989 | 18230303 | 0
7 |  | 55835407 | 3754507 | 0
8 |  | 124746333 | 1649926 | 0
9 |  | 68824390 | 27126999 | 0
10 |  | 124248072 | 88999024 | 0
11 |  | 27976447 | 20018219 | 0
12 |  | 73766888 | 2450000 | 0
13 |  | 95468583 | 0 | 0
14 |  | 317239103 | 303030121 | 0
15 |  | 69479109 | 35768409 | 0
16 |  | 279939724 | 42546000 | 0
17 |  | 8572713 | 2880999 | 0
18 |  | 576817572 | 321431369 | 0
19 |  | 129350250 | 44124911 | 0
20 |  | 32882076 | 11746480 | 0
21 |  | 6789348 | 5929882 | 0
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 40 | 71083428000 | 27361899000 | 5127535000
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 11905213.992 | 5139696.73 | 6765517.262
2 |  | 324500 | 0 | 324500
3 |  | 446512 | 0 | 446512
4 |  | 359900 | 0 | 359900
5 |  | 3223000 | 0 | 3223000
6 |  | 8260000 | 0 | 8260000
7 |  | 1711000 | 0 | 1711000
8 |  | 2065000 | 0 | 2065000
9 |  | 1888000 | 0 | 1888000
10 |  | 2065000 | 0 | 2065000
11 |  | 1888000 | 0 | 1888000
12 |  | 7670000 | 0 | 7670000
13 |  | 8260000 | 0 | 8260000
14 |  | 2242000 | 0 | 2242000
15 |  | 4026382 | 2721382 | 1305000
16 |  | 29124760 | 0 | 29124760
17 |  | 14738554 | 5749294 | 8989260
18 |  | 18408000 | 3600000 | 14808000
19 |  | 15000000 | 0 | 15000000
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | 532386782.61 | 62454177.73 | 190910645.61
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 72400000 | 0 | 29000000
2 |  | 20800000 | 0 | 10000
DHM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 13000000 | 0 | 1000
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 28200000 | 0 | 28200000
2 |  | 11436000 | 0 | 10292000
3 |  | 25542000 | 0 | 4597000
4 |  | 13896860 | 0 | 1806000
5 |  | 28852040 | 0 | 1280107.49
6 |  | 10322000 | 0 | 684390.56
7 |  | 11116000 | 0 | 243740
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 22 | 3778781430.68 | 2143310114.53 | 876981676.58
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 1494725.86 | 0 | 781000
2 |  | 2000000 | 0 | 2000000
3 |  | 319000 | 0 | 319000
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 83938800 | 0 | 26310000
1 |  | 495000 | 235400 | 259600
1 |  | 30000000 | 0 | 9000000
TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1541189234 | 72399651.38 | 109399383.3
1 |  | 150000 | 0 | 150000
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 4898730.76 | 1940941.91 | 4898730.76
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 14688000 | 0 | 14688000
2 |  | 30000000 | 0 | 5000000
3 |  | 5500000 | 0 | 500000
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 6996250 | 0 | 6996250
6 |  | 750000 | 0 | 750000
7 |  | 2000000 | 0 | 2000000
8 |  | 56000000 | 38894000 | 17106000
9 |  | 20000000 | 0 | 2000000
10 |  | 25000000 | 0 | 5000000
11 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 12000000 | 0 | 4700000
13 |  | 10000000 | 0 | 2000000
14 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 1000000 | 0 | 1000000
16 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | 1500000 | 0 | 1500000
18 |  | 10000000 | 0 | 5000000
19 |  | 2000000 | 0 | 2000000
20 |  | 1500000 | 0 | 1500000
21 |  | 4130000 | 2179193 | 1950807
22 |  | 7000000 | 0 | 7000000
23 |  | 5000000 | 0 | 5000000
24 |  | 3000000 | 0 | 3000000
25 |  | 1000000 | 0 | 1000000
26 |  | 2000000 | 0 | 2000000
27 |  | 2500000 | 0 | 2500000
28 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 3000000 | 0 | 3000000
30 |  | 2212756.36 | 0 | 2212756.36
31 |  | 1766740.84 | 0 | 1766740.84
32 |  | 874993.25 | 524995.95 | 349997.3
33 |  | 852361.55 | 618649.23 | 233712.32
34 |  | 1050082.57 | 234133.58 | 815948.99
35 |  | 1090374.4 | 736785.39 | 353589.01
36 |  | 495781.44 | 0 | 495781.44
37 |  | 542567.78 | 0 | 542567.78
38 |  | 510735.86 | 0 | 510735.86
39 |  | 609122.64 | 0 | 609122.64
40 |  | 1170770.97 | 308184.92 | 862586.05
41 |  | 1887372.64 | 0 | 1887372.64
42 |  | 746539.98 | 287486.34 | 459053.64
43 |  | 1754012.18 | 408685.19 | 1345326.99
44 |  | 1370475.6 | 548127.52 | 822348.08
45 |  | 683414.7 | 410877.32 | 272537.38
46 |  | 4000571.7 | 0 | 4000571.7
47 |  | 17,897.984,00 | 10733034 | 7164950
48 |  | 4500000 | 0 | 4500000
49 |  | 20000000 | 0 | 20000000
50 |  | 5990001 | 0 | 5990001
51 |  | 5500000 | 0 | 5500000
52 |  | 5090004 | 0 | 5090004
53 |  | 1000000 | 0 | 1000000
54 |  | 1000000 | 0 | 1000000
55 |  | 10000000 | 0 | 4000000
56 |  | 2000000 | 0 | 1000000
57 |  | 3000000 | 0 | 3000000
58 |  | 0 | 0 | 0
59 |  | 3000000 | 0 | 3000000
60 |  | 700000 | 0 | 700000
61 |  | 2600000 | 0 | 2600000
62 |  | 47460300 | 0 | 47460300
63 |  | 1921861 | 0 | 1921861
64 |  | 2782868 | 0 | 2782868
65 |  | 500000 | 0 | 500000
66 |  | 41800000 | 33638250 | 8161750
67 |  | 2000000 | 0 | 2000000
68 |  | 500000 | 0 | 500000
69 |  | 2000000 | 0 | 2000000
70 |  | 300000 | 0 | 300000
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 35 | 739173571 | 311346326 | 452847241
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 145997 | 59180.2 | 0
2 |  | 204900 | 0 | 204900
3 |  | 14599156 | 14503457.24 | 95698.76
4 |  | 441840.74 | 469668.84 | 0
5 |  | 222000 | 222000 | 0
6 |  | 509617.77 | 593049.47 | 0
7 |  | 1899763.55 | 822150.46 | 1077613.09
8 |  | 317708.18 | 0 | 317708.18
9 |  | 242000 | 240224.97 | 1775.03
10 |  | 326827.56 | 240321.69 | 86505.87
11 |  | 2641507.35 | 793291.35 | 1848216
12 |  | 370781.42 | 0 | 370781.42
13 |  | 3182411.06 | 3182411.06 | 0
14 |  | 464234.55 | 307478.5 | 156756.05
15 |  | 439874.4 | 308824.42 | 131049.98
16 |  | 2330859.45 | 2442915.7 | 0
17 |  | 1743539.04 | 1540737.6 | 202801.44
18 |  | 7491222.27 | 6227132.48 | 1264089.79
19 |  | 470000 | 467253.46 | 2746.54
20 |  | 16420000.41 | 88844.41 | 16331156
21 |  | 1242453.49 | 1485405.57 | 0
22 |  | 1139157 | 761720.28 | 377436.72
23 |  | 366152.91 | 297140.07 | 69012.84
24 |  | 3210000 | 2805954.65 | 404045.35
25 |  | 656600 | 589726.94 | 66873.06
26 |  | 1199249.78 | 880990.44 | 318259.34
27 |  | 150171.4 | 143698.26 | 6473.14
28 |  | 368148.04 | 441630.41 | 0
29 |  | 2398158.11 | 148787.26 | 2249370.85
30 |  | 127000 | 78914.9 | 0
31 |  | 316946.04 | 315351.86 | 1594.18
32 |  | 306914.68 | 171875.2 | 135039.48
33 |  | 2302107.2 | 2759415.36 | 0
34 |  | 827277.58 | 451198.51 | 376079.07
35 |  | 4620000 | 3198106 | 1421894
36 |  | 609609.94 | 357518.77 | 252091.17
37 |  | 1554000 | 100000 | 1454000
38 |  | 1683555.7 | 1977134.65 | 0
39 |  | 294761.61 | 334225.73 | 0
40 |  | 7501775.51 | 6789344.84 | 712430.67
41 |  | 958350 | 833394.05 | 124955.95
42 |  | 840000 | 492450.07 | 0
43 |  | 2109779.05 | 2061748.05 | 48031
44 |  | 4487790 | 3490080.97 | 997709.03
45 |  | 3801500 | 971456 | 0
46 |  | 7177417.78 | 8246555.77 | 0
47 |  | 6112031.1 | 5937082.11 | 174948.99
48 |  | 242004.7 | 262035.85 | 0
49 |  | 799900.53 | 530625.1 | 269275.43
50 |  | 848355.26 | 503477.29 | 344877.97
51 |  | 3069000 | 3053949.36 | 15050.64
52 |  | 1979682.5 | 435285.82 | 1544396.68
53 |  | 310519.5 | 217779.91 | 92739.59
54 |  | 256836.9 | 0 | 256836.9
55 |  | 6822516 | 0 | 6822516
56 |  | 490460 | 0 | 490460
57 |  | 2286536.58 | 0 | 2286536.58
58 |  | 2701612.12 | 0 | 2701612.12
59 |  | 1262321.5 | 0 | 1262321.5
60 |  | 2236974.16 | 0 | 2236974.16
61 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | 0 | 0 | 0
63 |  | 0 | 0 | 0
64 |  | 794432.5 | 0 | 794432.5
65 |  | 1532551.31 | 0 | 1532551.31
66 |  | 0 | 0 | 0
67 |  | 0 | 0 | 0
68 |  | 0 | 0 | 0
69 |  | 21870792.64 | 20059367.1 | 1811425.54
70 |  | 26450000 | 11954906.56 | 14495093.44
71 |  | 38000000 | 21333915.02 | 16666084.98
72 |  | 7574080 | 4316763.97 | 3257316.03
TİSKİ | 10 | 381722931 | 297328952 | 109584429
S. NO |  | PROJE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 |  | 2646909.96 | 1500000 | 1146909.96
2 |  | 29775000 | 21913745.85 | 10065210.97
3 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000
ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2 | 85980001 | 72820387 | 85980001
AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2 | 106376032 | 23628903.62 | 73948550
GENEL TOPLAM | 356 | 103647450039.41 | 38008554802.74 | 12651607893.13

## İlçeler Bazında Kamu Yatırımlar
TRABZON 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI
No | Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Yatırımcı Kuruluş | Proje Durumu | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Sektörü | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı
AKÇAABAT
1 | (TRABZON-AKÇAABAT) AYR. DERECİK YOLUNDA SERA GÖLÜ GİRİŞ KÖPRÜSÜ | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 5000 | 9407000 | 9395000 | 0 | 9395000 | 99.87% | 0% | 95% | Ulaştırma - Haberleşme | 2018 | 2026
2 | (TRABZON-AKÇAABAT)AYR. DERECİK İL YOLU KM:0+000-4+491,85 ARASI TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI ,ÜSTYAPI (BSK)İŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER YAPILMASI İŞİ. (İKMA | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 110000000 | 107568000 | 0 | 107568000 | 97.79% | 0% | 90% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2024
3 | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2022 | 2025
4 | AKÇAABAT (TRABZON) ÇARŞI MEVKİİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI, CEPHE İYİLEŞTİRME VE SOKAK DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 513501.67 | 3161000 | 2647498.33 | 0 | 2647498.33 | 83.76% | 0% | 84% | İmalat | 2020 | 2024
5 | AKÇAABAT (TRABZON) SAHİL PARKI YENİLEME 2. ETAP PROJESİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3488554 | 14684554 | 11196000 | 0 | 11196000 | 76.24% | 0% | 76% | İmalat | 2023 | 2024
6 | AKÇAABAT (TRABZON) SAHİL PARKI YENİLEME PROJESİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2730557.12 | 13742413.62 | 11011856.5 | 0 | 11011856.5 | 80.13% | 0% | 80% | İmalat | 2022 | 2024
7 | AKÇAABAT AKÖREN, DEMİRCİ VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ KÜÇÜK DERESİ 1. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 70279012 | 29571814 | 10862296 | 40434110 | 57.53% | 36.21% | 62% | Tarım | 2022 | 2025
8 | AKÇAABAT DARICA BALIKÇI BARINAĞI ETÜT- PROJE İŞLERİ | AKÇAABAT | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 50000 | 600000 | 457994.04 | 0 | 457994.04 | 76.33% | 0% | 95% | Tarım | 2020 | 2024
9 | AKÇAABAT DÜZKÖY (DOKAP) | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 300000000 | 3254898000 | 706673000 | 0 | 706673000 | 21.71% | 0% | 70% | Ulaştırma - Haberleşme | 2014 | 2027
10 | AKÇAABAT GEÇİŞİ | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 12780000000 | 1000 | 0 | 1000 | 7.825e-06% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2026
11 | AKÇAABAT IŞIKLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ (2 AHB) | AKÇAABAT | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3989999.36 | 6673200 | 1923930.66 | 3989999.36 | 5913930.02 | 88.62% | 100% | 90% | Sağlık | 2023 | 2024
12 | AKÇAABAT İLÇE MERKEZİ DERELERİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15000000 | 127821718 | 108277776 | 14022359 | 122300135 | 95.68% | 93.48% | 98% | Tarım | 2022 | 2025
13 | AKÇAABAT İLÇESİ (SÖĞÜTLÜ-YILDIZLI) ATIKSU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 8686156.48 | 17052423.04 | 8366266.56 | 1791470 | 10157736.56 | 59.57% | 20.62% | 60% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
14 | AKÇAABAT İLÇESİ KAYALAR MAHALLESİ KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2472546.64 | 4318023.65 | 1845477.01 | 0 | 1845477.01 | 42.74% | 0% | 43% | İmalat | 2022 | 2024
15 | AKÇAABAT KAPALI OTOPARK VE PAZARYERİ YAPIMI | AKÇAABAT | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 20000000 | 44900000 | 24900000 | 0 | 24900000 | 55.46% | 0% | 85% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2024
16 | AKÇAABAT POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 13104000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2026
17 | AKÇAABAT SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI UYGULAMALARI | AKÇAABAT | TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 5000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2023 | 2026
18 | AKÇAABAT YAYLACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ASM+SHM+112 ASHİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 6055966.56 | 44587051.11 | 38531084.32 | 6055966.56 | 44587050.88 | 100% | 100% | 95% | Sağlık | 2022 | 2024
19 | BÜYÜK ONARIM | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 51000000 | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2022 | 2025
20 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2024 | 2024
21 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 49000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2021 | 2026
22 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 40000000 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2023 | 2026
23 | KAMPÜS ALTYAPISI | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15000000 | 39800000 | 5159954 | 0 | 5159954 | 12.96% | 0% | 0% | Eğitim | 2020 | 2025
24 | KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 19155545.01 | 33318692.4 | 14163147.39 | 0 | 14163147.39 | 42.51% | 0% | 60% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
25 | MUHTELİF İŞLER | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 29995000 | 29995000 | 0 | 6397780 | 6397780 | 21.33% | 21.33% | 0% | Eğitim | 2024 | 2024
26 | ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE | AKÇAABAT | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2106000 | 2106000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
27 | SÖĞÜTLÜ ATLETİZM STADI MODERNİZASYONU | AKÇAABAT | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 21221197 | 49372880 | 28151183 | 19560074.73 | 47711257.73 | 96.63% | 92.17% | 95% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2022 | 2024
28 | SÖĞÜTLÜ YURT BİNASI BAKIM ONARIMI | AKÇAABAT | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 5034254 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
29 | ŞİNİK TM | AKÇAABAT | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 28556410.58 | 81650000 | 53093589.42 | 19306061.96 | 72399651.38 | 88.67% | 67.61% | 90% | Enerji | 2022 | 2024
30 | ŞİNİK TM-AKYAZI TM EİH | AKÇAABAT | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 9800000 | 980000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Enerji | 2023 | 2025
31 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 35047878.7 | 58578023.65 | 23530144.95 | 2096520.25 | 25626665.2 | 43.75% | 5.982% | 44% | İmalat | 2023 | 2024
32 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ/FATİH MAHALLESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 59 ADET KONUT(LOJMAN) İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | AKÇAABAT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 3438828.62 | 80000000 | 0 | 3438828.62 | 3438828.62 | 4.299% | 100% | 2% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
33 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI MAHALLESİ 26 ADET AFET KONUTU İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | AKÇAABAT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2767107.36 | 35025593.37 | 32258486.01 | 2767107.36 | 35025593.37 | 100% | 100% | 97% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
34 | TRABZON İLİ, MAÇKA İLÇESİNDE TERAZİLER AKÇAABAT İLÇESİNDE KARAMAN KÖYÜ KÖPRÜLERİ | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000 | 4400000 | 3568000 | 0 | 3568000 | 81.09% | 0% | 37% | Ulaştırma - Haberleşme | 2018 | 2027
35 | TRABZON-AKÇAABAT ACISU MAHALLESİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 20000000 | 56547316 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
36 | TRABZON-AKÇAABAT CEVİZLİ MAHALLESİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
37 | TRABZON-AKÇAABAT ÇATALZEYTİN MAHALLESİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
38 | TRABZON-AKÇAABAT İLÇE MERKEZİ DERELERİ 2. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 104639934 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
39 | TRABZON-AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 40000000 | 148329559 | 67115863 | 29733903 | 96849766 | 65.29% | 74.33% | 71% | Tarım | 2023 | 2025
40 | TRABZON-AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ VADİSİ ISLAHI 4. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
41 | TRABZON-AKÇAABAT UÇARSU HİS GÖLETİ İKMALİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 203000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
42 | TRABZON-AKÇAABAT YAYLA DERE VADİSİ ISLAHI, HIDIRNEBİ SEL KAPANI İKMALİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2025
43 | TRABZON-AKÇAABAT YILDIZLI SERA DERESİ ISLAHI 2.KISIM İKMALİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 36000000 | 212582962 | 152097241 | 34999644 | 187096885 | 88.01% | 97.22% | 93% | Tarım | 2020 | 2024
44 | TRABZON-AKÇAABAT YILDIZLI SERA DERESİ ISLAHI 3. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
45 | ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1205000 | 1205000 | 0 | 306000 | 306000 | 25.39% | 25.39% | 0% | Eğitim | 2024 | 2024
46 | YAYIN ALIMI | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 2000000 | 2000000 | 0 | 49216 | 49216 | 2.461% | 2.461% | 0% | Eğitim | 2024 | 2024
ARAKLI
47 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON-ARAKLI ÇAMLICA MAHALLESİ KANLAR MEVKİİ) | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 64914244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
48 | ARAKLI BAHÇECİK MAHALLESİ CÖRMELER DERESİ | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7000000 | 25306826 | 17694338 | 0 | 17694338 | 69.92% | 0% | 71% | Tarım | 2022 | 2025
49 | ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI ETÜT- PROJE İŞLERİ | ARAKLI | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 350000 | 700000 | 164162.7 | 0 | 164162.7 | 23.45% | 0% | 40% | Tarım | 2021 | 2024
50 | ARAKLI DAĞBAŞI UĞRAK (DOKAP) | ARAKLI | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 400000000 | 1319967000 | 114738000 | 0 | 114738000 | 8.692% | 0% | 82% | Ulaştırma - Haberleşme | 2016 | 2027
51 | ARAKLI İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI İNŞAATI | ARAKLI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 674296.01 | 13054566.07 | 12380270.06 | 0 | 12380270.06 | 94.83% | 0% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2024
52 | ARAKLI İLÇE STADI 1000 KİŞİLİK BETONARME TRİBÜN VE SENTETİK ÇİM SAHA YAPILMASI | ARAKLI | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 61949154.46 | 61949154.46 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
53 | ARAKLI İLÇESİNDEKİ GENÇLİK MERKEZİNİN YANINDA BULUNAN ALANA ÇELİK KONSTRÜKSİYONDAN SPOR SALONU YAPTIRILABİLMESİ | ARAKLI | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7916816 | 14742920 | 6826104 | 7916816 | 14742920 | 100% | 100% | 99% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
54 | ARAKLI KARADERE VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15000000 | 19704364 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1% | Tarım | 2022 | 2025
55 | ARAKLI KÜÇÜKDERE DERESİ 2. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
56 | ARAKLI SPOR SALONU | ARAKLI | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7500000 | 15500000 | 7895000 | 1597690 | 9492690 | 61.24% | 21.3% | 65% | Eğitim | 2023 | 2024
57 | EKOSİSTEM HİZMETLERİ | ARAKLI | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7940000 | 7940000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
58 | TRABZON-ARAKLI ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2 | 79249665 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
59 | TRABZON-ARAKLI İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON İLE YOL KAPLAMA | ARAKLI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 5818661.61 | 5818661.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
60 | TRABZON-ARAKLI KARADERE VADİSİ ISLAHI 4. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
ARSİN
61 | (ARSİN-ARAKLI)AYR.-ATAYURT (DOKAP) | ARSİN | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 654384000 | 517757000 | 0 | 517757000 | 79.12% | 0% | 100% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
62 | ARSİN (TRABZON) İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI | ARSİN | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 17397372.75 | 115051050.73 | 97653677.98 | 1997449.86 | 99651127.84 | 86.61% | 11.48% | 87% | İmalat | 2021 | 2024
63 | ARSİN İÇME SUYU VE İÇME SUYU PAKET ARITMA İNŞAATI(%50KREDİ) | ARSİN | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20323875.35 | 115051051 | 94727175.38 | 4923952.46 | 99651127.84 | 86.61% | 24.23% | 87% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2016 | 2024
64 | ARSİN İLÇESİ HARMANLI DERESİ | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2500000 | 146082204 | 126475443 | 0 | 126475443 | 86.58% | 0% | 100% | Tarım | 2016 | 2024
65 | ARSİN İLÇESİNDEKİ DOĞAL ÇİM SAHANIN YENİLENİP, 500 SEYİRCİLİ ÇELİK TRİBÜN YAPIMI VE SOYUNMA ODALARININ BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI | ARSİN | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 26550000 | 26550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
66 | ARSİN YANBOLU VADİSİ ISLAHI 2. KISIM İKMALİ | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 18000000 | 70616676 | 48785142 | 17236324 | 66021466 | 93.49% | 95.76% | 94% | Tarım | 2022 | 2024
67 | GÜMÜŞHANE İLİ, MERKEZ İLÇESİNDE GÜMÜŞKAYA, TORUL İLÇESİNDE TARİHİ YILDIZ, MANATLI VE TRABZON İLİ, ARSİN İLÇESİNDE TARİHİ GOBALLI KÖPRÜLERİ | ARSİN | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2027
68 | TRABZON İLİ ARSİN İLÇESİ GÜZELYALI MAHALLESİ 221 ADET KONUT VE 12 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | ARSİN | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 26445357.46 | 246193012.13 | 219747654.67 | 26445357.46 | 246193012.13 | 100% | 100% | 91% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
69 | TRABZON YATIRIM ADASI VE ENDÜSTRİ BÖLGESİ ETÜD PROJE HİZMET ALIMI | ARSİN | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 257397.35 | 1176460 | 868655.94 | 257397.35 | 1126053.29 | 95.72% | 100% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2019 | 2024
70 | TRABZON-ARSİN CUMHURİYET, YEŞİLCE VE CUDİBEY MAHALLELERİ 2. KISIM | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
71 | TRABZON-ARSİN YANBOLU VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
72 | TRABZON-ARSİN YEŞİLYALI VE ÇUBUKLU MAHALLELERİ KUZGUNCUK VE KARAOSMANOĞLU MEVKİ | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
BEŞİKDÜZÜ
73 | (BEŞİKDÜZÜ-VAKFIKEBİR) DEVLET YOLU AYR-VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ İL YOLU KM: 0+000-5+439,30 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI (BSK) İŞLE | BEŞİKDÜZÜ | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 497580000 | 236056000 | 0 | 236056000 | 47.44% | 0% | 49% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2024
74 | 1 GRUP (DOĞU) MUHTELİF MAHALLE YOLLARI BETON YOL YAPIMI (İDARE MALI BETON İLE) | BEŞİKDÜZÜ | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 27626460 | 27626460 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 80% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
75 | BEŞİKDÜZÜ ARDIÇATAK MAHALLESİ KUZ VE ÇAKIRLI DERELERİ | BEŞİKDÜZÜ | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 74838789 | 40455332 | 5494151 | 45949483 | 61.4% | 21.98% | 65% | Tarım | 2022 | 2024
76 | BEŞİKDÜZÜ İLÇE MERKEZİ DERELERİ | BEŞİKDÜZÜ | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2025
77 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI 2. GRUP BATI SANAT YAPILARI | BEŞİKDÜZÜ | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 10981829.06 | 19200426.41 | 8218597.35 | 6087929.73 | 14306527.08 | 74.51% | 55.44% | 75% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
ÇARŞIBAŞI
78 | ÇARŞIBAŞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞİ | ÇARŞIBAŞI | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2147391.34 | 19467968.58 | 11915633.65 | 2147391.34 | 14063024.99 | 72.24% | 100% | 68% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
79 | ÇARŞIBAŞI İLÇE MERKEZİNİN ÇARŞIBAŞI, TAŞLITEPE VE KALDIRIM DERELERİ ISLAHI 2. KISIM | ÇARŞIBAŞI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 78775931 | 36133165 | 15719199 | 51852364 | 65.82% | 52.4% | 70% | Tarım | 2022 | 2025
80 | ÇARŞIBAŞI YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ (2 AHB) | ÇARŞIBAŞI | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1901090.77 | 5040000 | 1346965.73 | 1901090.77 | 3248056.5 | 64.45% | 100% | 85% | Sağlık | 2023 | 2024
81 | TRABZON ÇARŞIBAŞI İLÇESİ ÇARŞIBAŞI MAH. 166 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | ÇARŞIBAŞI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 21045346.14 | 298800000 | 0 | 21045346.14 | 21045346.14 | 7.043% | 100% | 6% | Konut | 2023 | 2025
82 | TRABZON İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇARŞIBAŞI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI İLE AYNI KIŞLADA BULUNAN 10 DAİRELİ LOJMAN BİNASININ DEPREMSELLİK Ö | ÇARŞIBAŞI | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
83 | TRABZON İLİ, ÇARŞIBAŞI İLÇESİ, ÇARŞIBAŞI MAHALLESİ MİLLET BAHÇESİ İLE MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMES | ÇARŞIBAŞI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 26659349.42 | 63863000 | 27740838.66 | 26659349.42 | 54400188.08 | 85.18% | 100% | 54% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
84 | TRABZON-ÇARŞIBAŞI SALOVA MAHALLESİ DEĞİRMEN DERESİ | ÇARŞIBAŞI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
ÇAYKARA
85 | (ÇAYKARA-UZUNGÖL)AYR.-KARAÇAM (DOKAP) | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 40000000 | 333611000 | 88033000 | 0 | 88033000 | 26.39% | 0% | 85% | Ulaştırma - Haberleşme | 2019 | 2027
86 | 170KV ÇAYKARA HAVZA-SOĞANLI RES-BAYBURT TM EİH (YENİLEME) | ÇAYKARA | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 55042972.72 | 137547000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 60% | Enerji | 2023 | 2024
87 | AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON TESİS VE BAKIM | ÇAYKARA | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 8152000 | 8152000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
88 | BAYBURT ÇAYKARA (DOKAP) | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1000 | 94452000 | 15868000 | 0 | 15868000 | 16.8% | 0% | 17% | Ulaştırma - Haberleşme | 2012 | 2027
89 | ÇAYKARA İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI İNŞAATI | ÇAYKARA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 1190429.95 | 6101264.51 | 4910834.56 | 0 | 4910834.56 | 80.49% | 0% | 77% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2024
90 | ÇAYKARA İLÇESİ UZUNGÖL MAHALLE YOLU GALOOMAD MEVKİ BETON YOL YAPILMASI | ÇAYKARA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 5025000 | 5025000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
91 | ÇAYKARA İLÇESİ YAYLAÖNÜ MAHALLESİ BETON YOL YAPILMASI | ÇAYKARA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 4742500 | 4742500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
92 | ÇAYKARA KARAÇAM MAHALLESİ BÜYÜKDERE DERESİ | ÇAYKARA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 74923247 | 13604350 | 0 | 13604350 | 18.16% | 0% | 19% | Tarım | 2022 | 2025
93 | ÇAYKARA UZUNTARLA MAHALLESİ BALKODU DERESİ | ÇAYKARA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 74245299 | 9871643 | 0 | 9871643 | 13.3% | 0% | 15% | Tarım | 2022 | 2024
94 | HOPA-SARP YOLU KM:20+100 DE ÇELİK AĞ İLE ŞEV DESTEKLEME YAPILMASI,OF-ÇAYKARA YOLU KM:1+370 DE KÖPRÜ YAPILMASI, OF-ÇAYKARA, OF-HAYRAT BAĞLANTI YOLLARI | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 629242000 | 522788000 | 0 | 522788000 | 83.08% | 0% | 89% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2024
95 | KARAÇAM İLKOKULU (YIK-YAP) | ÇAYKARA | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7696430 | 17500000 | 9803570 | 0 | 9803570 | 56.02% | 0% | 62% | Eğitim | 2022 | 2024
96 | OF - ÇAYKARA YOLU (DOKAP) | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 909945000 | 2609330000 | 359578000 | 0 | 359578000 | 13.78% | 0% | 97% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
97 | TRABZON İLİ, ÇAYKARA İLÇESİ, UZUNGÖL MİLLET BAHÇESİ İLE MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | ÇAYKARA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 62058686.35 | 213944000 | 17495224.77 | 62058686.35 | 79553911.12 | 37.18% | 100% | 21% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
98 | TRABZON-ÇAYKARA MERKEZ VE MAHALLELERİ | ÇAYKARA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
DERNEKPAZARI
99 | TRABZON DERNEKPAZARI İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON YOL | DERNEKPAZARI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 8339400 | 11756520 | 3417120 | 0 | 3417120 | 29.07% | 0% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
100 | TRABZON-DERNEKPAZARI İLÇESİ MERKEZ VE MAHALLELERİ | DERNEKPAZARI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
DÜZKÖY
101 | AKÇAABAT-ÇAL YOLU | DÜZKÖY | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1000 | 80491000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2027
102 | ÇAYIRBAĞ ÇAL MAĞARASI | DÜZKÖY | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 1000 | 7180000 | 7179000 | 0 | 7179000 | 99.99% | 0% | 100% | Ulaştırma - Haberleşme | 2006 | 2024
103 | DÜZKÖY İLÇE STADI MODERNİZASYONU | DÜZKÖY | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 12331987.11 | 12331987.11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
104 | DÜZKÖY İLÇESİ ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ MEYDAN VE OTOPARK YAPIM | DÜZKÖY | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 7000000 | 10000000 | 2862615 | 0 | 2862615 | 28.63% | 0% | 83% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
105 | TRABZON-DÜZKÖY İLÇE MERKEZİNİN KALE DERESİ YAN KOLLARI 2. KISIM | DÜZKÖY | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 45000000 | 96765992 | 0 | 5153938 | 5153938 | 5.326% | 11.45% | 8% | Tarım | 2023 | 2025
106 | TRABZON-DÜZKÖY İLÇESİ ÇALKÖY 3. KISIM | DÜZKÖY | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3000000 | 38303364 | 34579811 | 0 | 34579811 | 90.28% | 0% | 91% | Tarım | 2022 | 2024
107 | TRABZON-DÜZKÖY İLÇESİ MAHALLİ DERELERİ | DÜZKÖY | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 80000000 | 381521603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2026
HAYRAT
108 | HAYRAT (TRABZON) YOL VE CEPHELERİN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ | HAYRAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2605219.14 | 7949444.68 | 5344225.54 | 0 | 5344225.54 | 67.23% | 0% | 67% | İmalat | 2022 | 2024
109 | HAYRAT İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI İNŞAATI | HAYRAT | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 1371558.38 | 5363515.26 | 3991956.88 | 0 | 3991956.88 | 74.43% | 0% | 60% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2024
110 | HAYRAT İLÇESİ BALABAN MAHALLESİ ÇUKURKENT MEVKİİ SANAT YAPISI VE BETON KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | HAYRAT | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 2455000 | 861975.32 | 0 | 861975.32 | 35.11% | 0% | 35% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
111 | HAYRAT İLÇESİNE 1 ADET SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI, PREFABRİK SOYUNMA ODASI, 500 SEYİRCİLİ PORTATİF TRİBÜN, AYDINLATMA VE ÇEVRE | HAYRAT | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 26274624.58 | 26274624.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
112 | TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ 103 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | HAYRAT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 108145394.18 | 227911000 | 15068424.87 | 108145394.18 | 123213819.05 | 54.06% | 100% | 43% | Konut | 2023 | 2024
113 | TRABZON-HAYRAT İLÇESİ BALABAN BELDESİ BALABAN VE BALTACI DERELERİ ISLAHI 2. KISIM | HAYRAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 101607440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
KÖPRÜBAŞI
114 | TRABZON KÖPRÜBAŞI İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON YOL | KÖPRÜBAŞI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 4383000 | 4383000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 55% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
MAÇKA
115 | (MAÇKA-SÜMELA)AYR ÇAKIRGÖL(DOKAP)YOLU | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 55000000 | 270935000 | 190687000 | 0 | 190687000 | 70.38% | 0% | 74% | Ulaştırma - Haberleşme | 2016 | 2027
116 | MAÇKA ESİROĞLU ASM (3 AHB)+112 ASHİ YAPIM İŞİ | MAÇKA | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3058032.71 | 9469513.2 | 2648586.9 | 3058032.71 | 5706619.61 | 60.26% | 100% | 60% | Sağlık | 2023 | 2024
117 | MAÇKA GÜRGENAĞAÇ ANAYURT DERESİ | MAÇKA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4000000 | 64721712 | 60144317 | 3301025 | 63445342 | 98.03% | 82.53% | 100% | Tarım | 2022 | 2024
118 | TRABZON - AŞKALE (BSK) | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000987000 | 27470516000 | 15307751000 | 0 | 15307751000 | 55.72% | 0% | 83% | Ulaştırma - Haberleşme | 2001 | 2027
119 | TRABZON ATASU BARAJI BAKIM ONARIMI | MAÇKA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Enerji | 2023 | 2024
120 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI 1. GRUP DOĞU SANAT YAPILARI | MAÇKA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 11560934.39 | 15865648.23 | 4304713.84 | 2987293.77 | 7292007.61 | 45.96% | 25.84% | 70% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
121 | TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ESİROĞLU MAHALLESİ 2. ETAP 144 ADET KONUT VE 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | MAÇKA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 7537892.55 | 115136992.24 | 107599099.69 | 7537892.55 | 115136992.24 | 100% | 100% | 85% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2024
122 | TRABZON MAÇKA İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON YOL | MAÇKA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 7785216 | 7785216 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
123 | TRABZON-KAYABAŞI YAYLA-LİŞER YAYLA-ŞOLMA YAYLA-MAÇKA OCAKLI YOLU TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI | MAÇKA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 1563051.91 | 14476882 | 4331284.31 | 0 | 4331284.31 | 29.92% | 0% | 25% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
124 | TRABZON-MAÇKA BALİHOR SEL KAPANI | MAÇKA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 99474618 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
125 | YEŞİLOVA AYR.-GEÇİT-ESİROĞLU | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000000 | 28411000 | 16020000 | 0 | 16020000 | 56.39% | 0% | 90% | Ulaştırma - Haberleşme | 2022 | 2027
MUHTELİF İLÇE
126 | 12.685.450,00-TL LİK PROGRAM (ARAKLI, ARSİN, BEŞİKDÜZÜ, ÇAYKARA, DÜZKÖY, HAYRAT, MAÇKA, OF, SÜRMENE, ŞALPAZARI, TONYA, YOMRA) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Bitti | 5138945.93 | 12685450 | 4331880.74 | 5138945.93 | 9470826.67 | 74.66% | 100% | 75% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
127 | AKÇAABAT-YILDIZLI-SÖĞÜTLÜ (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 66000000 | 409220000 | 269829000 | 0 | 269829000 | 65.94% | 0% | 80% | Ulaştırma - Haberleşme | 2016 | 2027
128 | ALT YAPI PROGRAMLARI (ARAKLI, ARSİN ,ÇAYKARA,DERNEKPAZARI, DÜZKÖY, OF,ORTAHİSAR, SÜRMENE, ŞALPAZARI) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Bitti | 1444715.99 | 39959838.4 | 34420706.06 | 1444715.99 | 35865422.05 | 89.75% | 100% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
129 | BEŞİKDÜZÜ ŞALPAZARI AĞASAR VADİSİ 5.KISIM | MUHTELİF İLÇE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 18452298 | 115849664 | 97397366 | 10407062 | 107804428 | 93.06% | 56.4% | 96% | Tarım | 2021 | 2024
130 | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONTROLÜ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3068761 | 3311000 | 0 | 33000 | 33000 | 0.9967% | 1.075% | 1% | Tarım | 2024 | 2024
131 | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 14586 | 14586 | 0 | 14585 | 14585 | 99.99% | 99.99% | 100% | Tarım | 2024 | 2024
132 | DÜZKÖY-TONYA (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1000000 | 436895000 | 358178000 | 0 | 358178000 | 81.98% | 0% | 92% | Ulaştırma - Haberleşme | 2011 | 2027
133 | FINDIK BAHÇELERİNİN REHABİLİTASYONU PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 650000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
134 | GIDA HİZMETLERİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 216967 | 445000 | 0 | 161160 | 161160 | 36.22% | 74.28% | 36% | Tarım | 2024 | 2024
135 | HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 134000 | 134000 | 0 | 134000 | 134000 | 100% | 100% | 100% | Tarım | 2024 | 2024
136 | HAYVANSAL ÜRETİMNİN ARTIRILMASI PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 116928 | 200000 | 0 | 5086 | 5086 | 2.543% | 4.35% | 3% | Tarım | 2024 | 2024
137 | ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 9518 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
138 | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 93809 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
139 | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 64500 | 64500 | 0 | 64500 | 64500 | 100% | 100% | 100% | Tarım | 2024 | 2024
140 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 489580 | 489580 | 0 | 484575 | 484575 | 98.98% | 98.98% | 99% | Tarım | 2024 | 2024
141 | MERA HİZMETLERİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3345990 | 12410000 | 0 | 908340 | 908340 | 7.319% | 27.15% | 7% | Tarım | 2024 | 2024
142 | OF-BALABAN (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 35000000 | 572824000 | 264284000 | 0 | 264284000 | 46.14% | 0% | 78% | Ulaştırma - Haberleşme | 2019 | 2027
143 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 177414 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
144 | ORKÖY (ORMAN KÖYLERİNİ KALKINDIRMA) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 23399000 | 23399000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
145 | ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM | MUHTELİF İLÇE | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 16875000 | 16875000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
146 | ORMAN YOLLARI YAPIMI VE ONARIMI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 37706000 | 37706000 | 0 | 1210000 | 1210000 | 3.209% | 3.209% | 34% | Tarım | 2024 | 2024
147 | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10033 | 40000 | 0 | 5432 | 5432 | 13.58% | 54.14% | 14% | Tarım | 2024 | 2024
148 | SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5332 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
149 | ŞALPAZARI-İSKENDERLİ İL YOLU | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 80000000 | 390272000 | 51463000 | 0 | 51463000 | 13.19% | 0% | 45% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2027
150 | TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
151 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2024
152 | TONYA-İSKENDERLİ-BEŞİKDÜZÜ (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 93000000 | 631604000 | 537052000 | 0 | 537052000 | 85.03% | 0% | 83% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
153 | TRABZON (MERKEZ) İL GENELİ TRETUVAR VE DÜZENLEMESİ (DOĞU VE BATI GRUBU) YAPIM İŞİ (2. KISIM BATI) | MUHTELİF İLÇE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 525601.76 | 16066700 | 15541098.24 | 0 | 15541098.24 | 96.73% | 0% | 97% | İmalat | 2022 | 2024
154 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İLÇE MAHALLE YOLLARI (AKÇAABAT-DÜZKÖY-ÇARŞIBAŞI-VAKFIKEBİR-BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI-TONYA) ASFALT YAMA YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7291732.5 | 12960000 | 5668267.5 | 0 | 5668267.5 | 43.74% | 0% | 44% | İmalat | 2023 | 2024
155 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İLÇE MAHALLE YOLLARI (YOMRA-ARSİN-KÖPRÜBAŞI-ARAKLI-SÜRMENE-OF-HAYRAT-DERNEKPAZARI -ÇAYKARA) ASFALT YAMA YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7042332.5 | 10960000 | 3917667.5 | 0 | 3917667.5 | 35.75% | 0% | 36% | İmalat | 2023 | 2024
156 | TRABZON İL GENELİ 1.KISIM DOĞU YOL VE KALDIRIMLARINDA BAKIM ONARIM | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 6027526.57 | 6027526.57 | 0 | 6027526.57 | 100% | 0% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
157 | TRABZON İL GENELİ İLÇE MAHALLE YOLLARI ASFALT KAPLAMA | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 13209445 | 33055345.89 | 19845900.89 | 0 | 19845900.89 | 60.04% | 0% | 67% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2023 | 2024
158 | TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF HACİMLERDE İÇMESUYU DEPOLARI YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4374488.77 | 13529024 | 9154534.88 | 1559221.37 | 10713756.25 | 79.19% | 35.64% | 79% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
159 | TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİNDE (DOKAP) PAZARCIK 1 , DEĞİRMENCİK,HANLAR (TAŞ GEÇİT),AKÇAABAT İLÇESİNDE SÖĞÜTLÜ (KALANİMA,OSMAN BABA) KÖPRÜLERİ | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000 | 5850000 | 4161000 | 0 | 4161000 | 71.13% | 0% | 26% | Ulaştırma - Haberleşme | 2010 | 2027
160 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI ASFALT YAMA YAPILMASI(BATI) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 4891503.05 | 12960000 | 8068496.5 | 627705 | 8696201.5 | 67.1% | 12.83% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2023 | 2024
161 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI ASFALT YAMA YAPILMASI(DOĞU) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 7042332.05 | 10960000 | 3917667.5 | 1721227.5 | 5638895 | 51.45% | 24.44% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2023 | 2024
162 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI ASFALT YAMA YAPILMASI(ORTAHİSAR MAÇKA) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 13904468.52 | 25972500 | 12068031.48 | 1821671.94 | 13889703.42 | 53.48% | 13.1% | 54% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2023 | 2024
163 | TRABZON İLİ SINIRLARI İÇİNDE ZEMİN, HEYELAN VE SU SONDAJLARI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2300000 | 3764439 | 1464439 | 291704 | 1756143 | 46.65% | 12.68% | 58% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2022 | 2024
164 | TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİNDE AĞASAR 2 (KISIR KÖPRÜ) ŞEHİR İÇİ DERECİK KÖY (KÖY YOLU)ÇITILOĞLU(GÜDÜN KÖYÜ) BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE ŞAHMELİK KÖPRÜLERİ | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 1900000 | 9600000 | 7587000 | 0 | 7587000 | 79.03% | 0% | 71% | Ulaştırma - Haberleşme | 2010 | 2027
165 | TRABZON İLİ VE İLÇELERİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ (MAÇKA, DÜZKÖY) | MUHTELİF İLÇE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
166 | TRABZON İLİ-CADDE SOKAK (I KISIM-DOĞU) DÜZENLEME | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Tasfiye Edildi | 1913033.23 | 11661400 | 2625427.27 | 0 | 2625427.27 | 22.51% | 0% | 30% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
167 | TRABZON-BEŞİKDÜZÜ ŞALPAZARI AĞASAR VADİSİ 6. KISIM | MUHTELİF İLÇE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2026
168 | TURİZM ALANI VE MERKEZİ YOLLARI | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 76834000 | 459271000 | 382135000 | 0 | 382135000 | 83.2% | 0% | 80% | Ulaştırma - Haberleşme | 2005 | 2027
169 | YÜZME HAVUZU İNŞAATI | MUHTELİF İLÇE | AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 54793005 | 73057340 | 0 | 9465756.23 | 9465756.23 | 12.96% | 17.28% | 36% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
OF
170 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON-OF İLÇESİ VE MAHALLELERİ) | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 109869006 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
171 | FİDAN YETİŞTİRME VE BAKIM | OF | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30249000 | 30249000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 4.959% | 4.959% | 17% | Tarım | 2024 | 2024
172 | OF (TRABZON) ATATÜRK BULVARI CEPHE YENİLEME VE PEYZAJ YAPIM İŞİ | OF | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1669759.78 | 21073744.33 | 19403984.55 | 0 | 19403984.55 | 92.08% | 0% | 92% | İmalat | 2021 | 2024
173 | OF (TRABZON) İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | OF | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2612145.44 | 44987999.54 | 42375854.1 | 0 | 42375854.1 | 94.19% | 0% | 94% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2024
174 | OF İÇME SUYU ANA İSALE HATTI VE PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ) | OF | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2612145.44 | 44988000 | 42375854.1 | 0 | 42375854.1 | 94.19% | 0% | 94% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2024
175 | OF İLÇESİ ÇAKIROĞLU İSMAİL AĞA KONAKEVİ RESTORASYON İŞİ | OF | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Tasfiye Edildi | 696053.83 | 15715588.02 | 14518766.09 | 696053.83 | 15214819.92 | 96.81% | 100% | 99% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2019 | 2024
176 | OF ULUAĞAÇ MAHALLESİ DERELERİ 1. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 72803597 | 9859248 | 29996632 | 39855880 | 54.74% | 99.99% | 56% | Tarım | 2022 | 2024
177 | TRABZON İLİ OF İLÇESİ KIYIBOYU MAHALLESİ 99 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | OF | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 78199372.3 | 218153000 | 0 | 78199372.3 | 78199372.3 | 35.85% | 100% | 29% | Konut | 2023 | 2024
178 | TRABZON İLİ SOLAKLI VADİSİ YAN DERELERİ 1. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15000000 | 74543111 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2% | Tarım | 2022 | 2025
179 | TRABZON İLİ, OF İLÇESİ, SULAKLI MAHALLESİ 25 ADET İŞYERİ VE 1 ADET MESCİT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | OF | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 50029998.16 | 50029998.16 | 0 | 50029998.16 | 100% | 0% | 92% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
180 | TRABZON İLİ, OF İLÇESİ, SULAKLI MAHALLESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 94 ADET İŞYERİ VE 27 ADET OFİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | OF | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 73690965.51 | 134900000 | 0 | 73690965.51 | 73690965.51 | 54.63% | 100% | 26% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
181 | TRABZON-OF GÜRESEN, TAVŞANLI VE YUKARI KIŞLACIK MAHALLELERİ | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
182 | TRABZON-OF İLÇE MERKEZİ DERELERİ 2. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
183 | TRABZON-OF İLÇE MERKEZİ İSTALE DERESİ 2. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 37570000 | 95905039 | 32705107 | 14518154 | 47223261 | 49.24% | 38.64% | 55% | Tarım | 2023 | 2025
184 | TRABZON-OF YANIKTAŞ MAHALLESİ KARAÖMER DERESİ | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 73346731 | 2831395 | 5023918 | 7855313 | 10.71% | 20.1% | 20% | Tarım | 2023 | 2025
ORTAHİSAR
185 | 154KV TRABZON GİS YENİLEME | Ortahisar | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 16000000 | 341992234 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Enerji | 2024 | 2026
186 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON İLİ 6. KISIM) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 137129910 | 0 | 11619912 | 11619912 | 8.474% | 38.73% | 15% | Tarım | 2023 | 2025
187 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON İLİ 7. KISIM) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
188 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI VE ONARIMI (TRABZON MERKEZ VE İLÇELERİ) İKMALİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 72963333 | 22933779 | 11418533 | 34352312 | 47.08% | 57.09% | 61% | Tarım | 2022 | 2025
189 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNA TESİSLERİ BAKIM VE ONARIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5800000 | 16531403 | 3417410 | 5716852 | 9134262 | 55.25% | 98.57% | 65% | Tarım | 2023 | 2024
190 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNA TESİSLERİ ONARIMI 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
191 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7424932 | 7424932 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
192 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE TESİSLERİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ (GES) YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
193 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜS ALANI YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ TESİSATI BAKIM VE ONARIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
194 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜS VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE KALORİFER TESİSATI YENİLENMESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Enerji | 2023 | 2024
195 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
196 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA REVİZYONU YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
197 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TELSİZ RÖLESİ BİNA YAPIMI VE TAŞINMASI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
198 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI DEPOLAMALARI PROJE YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 5348892 | 806581 | 0 | 806581 | 15.08% | 0% | 16% | Tarım | 2022 | 2024
199 | 22. BÖLGE TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUMU 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
200 | 22. BÖLGE TAŞKIN VE RUHSAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİKŞAF RAPORU YAPIMI 8. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2 | 6815672 | 4089403 | 0 | 4089403 | 60% | 0% | 70% | Tarım | 2021 | 2024
201 | 22. BÖLGE TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİKŞAF RAPORU YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
202 | 22.BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON İLİ 4. KISIM) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000000 | 110299730 | 95781512 | 2022833 | 97804345 | 88.67% | 20.23% | 92% | Tarım | 2021 | 2024
203 | 22.BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON İLİ 5. KISIM) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 23600000 | 88177543 | 6957592 | 23506526 | 30464118 | 34.55% | 99.6% | 45% | Tarım | 2022 | 2025
204 | 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEL KAPANI VE TAŞKIN BARAJLARI TEKNİK RAPOR VE KATİ PROJE YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
205 | 22.BÖLGE TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUMU | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2 | 38859537 | 34196392 | 0 | 34196392 | 88% | 0% | 100% | Tarım | 2021 | 2024
206 | A BLOK GÜÇLENDİRME (DEPREM BAKIM ONARIM) | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2024 | 2026
207 | AKTOPRAK UĞURLU | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 55000000 | 166548000 | 24774000 | 0 | 24774000 | 14.87% | 0% | 50% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
208 | ATIŞ POLİGONU ONARIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 21401767 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
209 | AYRIM GÜRBULAK (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1000 | 30300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2014 | 2027
210 | AYRIM-KARŞIYAKA-UĞURLU (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 40000000 | 181607000 | 9593000 | 0 | 9593000 | 5.282% | 0% | 48% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2027
211 | AYRIM-KONAKLAR-PELİTLİ-YALINCAK YOLU (KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI) (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 1269840000 | 15182000 | 0 | 15182000 | 1.196% | 0% | 10% | Ulaştırma - Haberleşme | 2022 | 2027
212 | AYR-KONAKLAR-PELİTLİ-YALINCAK(KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI)YOLU KM:0+000-7+020 BAĞLANTI YOLU VE KAVŞAKLAR DAHİL KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI KAŞ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 1805116000 | 172732000 | 0 | 172732000 | 9.569% | 0% | 15% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2024
213 | BEŞİRLİ TENİS KOMPLEKSİ GENEL ONARIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 22246157.48 | 22461157.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
214 | BOSTANCI ORTAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 60000000 | 74233200 | 0 | 6776771.84 | 6776771.84 | 9.129% | 11.29% | 10% | Eğitim | 2023 | 2025
215 | BULAK YERLEŞKESİ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE HİZMET BİNALARI İKMAL İNŞAATI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 10000000 | 58430131 | 48430131 | 3778202 | 52208333 | 89.35% | 37.78% | 91% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
216 | ÇAMOBA ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 16728000 | 20464000 | 3736000 | 1874807.76 | 5610807.76 | 27.42% | 11.21% | 35% | Eğitim | 2023 | 2024
217 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2024 | 2024
218 | ÇOCUK HASTANESİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 72000000 | 1059223410 | 937223410 | 9981111.61 | 947204521.61 | 89.42% | 13.86% | 89% | Sağlık | 2014 | 2025
219 | DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 20000000 | 55000000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 63.64% | 0% | 82% | Eğitim | 2006 | 2024
220 | DR. HAKAN YILDIRIM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (L1)+AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(2 AHB)+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2023 | 2026
221 | ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İNŞAATI | Ortahisar | ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 14420000 | 14420000 | 0 | 1260385.99 | 1260385.99 | 8.741% | 8.741% | 9% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
222 | FATİH ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 31000000 | 31920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | Eğitim | 2023 | 2024
223 | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPILMASI | Ortahisar | ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 71560000.85 | 71560000.85 | 0 | 71560000.85 | 71560000.85 | 100% | 100% | 100% | Enerji | 2023 | 2024
224 | HEMATOLOJİ HASTANESİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2022 | 2024
225 | HİSARKENT ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 45000000 | 45000000 | 0 | 634448.16 | 634448.16 | 1.41% | 1.41% | 7% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2024
226 | İNÖNÜ ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5465000 | 17000000 | 11535000 | 2384000 | 13919000 | 81.88% | 43.62% | 98% | Eğitim | 2023 | 2024
227 | KAMPÜS ALT YAPISI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 35000000 | 0 | 1100644 | 1100644 | 3.145% | 4.403% | 4% | Eğitim | 2024 | 2026
228 | KANUNİ ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 8375000 | 22000000 | 13625000 | 7696000 | 21321000 | 96.91% | 91.89% | 98% | Eğitim | 2023 | 2024
229 | KARŞIYAKA İLKOKULU VE KARŞIYAKA ORTAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 38000000 | 101000000 | 62492746.55 | 4533719.58 | 67026466.13 | 66.36% | 11.93% | 60% | Eğitim | 2022 | 2025
230 | KTÜ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 2371939 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2023 | 2026
231 | KTÜ YENİ YURT YAPIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2023 | 2024
232 | MARAŞ CADDESİ VE ARA SOKAKLARI CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA İŞİ | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 40000000 | 49814000 | 9814000 | 7483110 | 17297110 | 34.72% | 18.71% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
233 | MERKEZ ATASU BELDESİ GALYAN DERESİ İKMALİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
234 | MERKEZ DEĞİRMENDERE VADİSİ ISLAHI 2. KISIM İKMALİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 8982011 | 49940789 | 33192397 | 7722628 | 40915025 | 81.93% | 85.98% | 88% | Tarım | 2022 | 2025
235 | MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000000 | 57609000 | 47609000 | 5002000 | 52611000 | 91.32% | 50.02% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2014 | 2024
236 | MUHTELİF İŞLER | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 95000000 | 95000000 | 0 | 3773068.94 | 3773068.94 | 3.972% | 3.972% | 4% | Eğitim | 2024 | 2024
237 | MUHTELİF İŞLER | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 157160000 | 157160000 | 0 | 9036109.48 | 9036109.48 | 5.75% | 5.75% | 6% | Sağlık | 2024 | 2024
238 | OKÇULUK TESİSİ | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 25047329 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
239 | ORTAHİSAR (TRABZON) BEŞİRLİ BÖLGESİ CADDE VE SOKAK DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ (1. KISIM) | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1158973.21 | 7556024.52 | 6397051.31 | 0 | 6397051.31 | 84.66% | 0% | 85% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
240 | ORTAHİSAR (TRABZON) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIMI | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 13633833.96 | 72642258.96 | 59008425 | 13075710.42 | 72084135.42 | 99.23% | 95.91% | 99% | İmalat | 2023 | 2024
241 | ORTAHİSAR (TRABZON) KADINLAR HALİ İKMAL İNŞAATI İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 8010335.23 | 41000000 | 32989664.77 | 0 | 32989664.77 | 80.46% | 0% | 80% | İmalat | 2023 | 2024
242 | ORTAHİSAR (TRABZON) ÜNİVERSİTE BÖLGESİ CADDE VE SOKAK DÜZENLEME YAPIM İŞİ (2. KISIM) | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 601104.26 | 3143280.88 | 2542176.62 | 0 | 2542176.62 | 80.88% | 0% | 81% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2024
243 | ORTAHİSAR FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ VE ÇAS (YIK-YAP) | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 72000000 | 144000000 | 0 | 27650578.03 | 27650578.03 | 19.2% | 38.4% | 17% | Eğitim | 2023 | 2026
244 | ORTAHİSAR İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİNE GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 9345600 | 9345600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
245 | ORTAHİSAR KONAKLAR MAHALLESİ ZÜLÜFÜN DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
246 | ORTAHİSAR PINARALTI MAHALLESİ İKMALİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 74063620 | 12163665 | 5866572 | 18030237 | 24.34% | 29.33% | 25% | Tarım | 2022 | 2024
247 | ORTAHİSAR SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMALARI | Ortahisar | TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 2000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2023 | 2026
248 | ORTAHİSAR TABAKHANE DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2025
249 | ORTAHİSAR UĞURLU MAHALLESİ ZUZULA DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 72051822 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2024
250 | ORTAHİSAR ZAĞNOS DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2022 | 2025
251 | PAZARKAPI MAHALLESİ ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 70000000 | 134044958 | 64044958 | 5830098 | 69875056 | 52.13% | 8.329% | 58% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
252 | PİRAZİZ -SARP SINIR KAPISI (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 10000 | 3692156000 | 18000 | 0 | 18000 | 0.0004875% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2018 | 2027
253 | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15563000 | 15563000 | 0 | 7784000 | 7784000 | 50.02% | 50.02% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2024
254 | SPOR TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3500000 | 10500000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 19.05% | 0% | 0% | Eğitim | 2023 | 2025
255 | TABAKHANE DEĞİRMENDERE KÖPRÜLERİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 2000 | 5350000 | 2202000 | 0 | 2202000 | 41.16% | 0% | 25% | Ulaştırma - Haberleşme | 2013 | 2027
256 | TRABZON (MERKEZ) ATATÜRK KÖŞKÜ RESTORASYON VE KONSERVASYON YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 260111.66 | 14834121.98 | 14574010.32 | 0 | 14574010.32 | 98.25% | 0% | 98% | İmalat | 2022 | 2024
257 | TRABZON (MERKEZ) BULAK YERLEŞKESİ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE HİZMET BİNALARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10812816.86 | 47956682.43 | 37143865.57 | 0 | 37143865.57 | 77.45% | 0% | 77% | İmalat | 2023 | 2024
258 | TRABZON (MERKEZ) GALVANİZLİ TİP AYDINLATMA DİREKLERİNİN DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ İLE DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 97548.09 | 14390133.6 | 14292585.51 | 0 | 14292585.51 | 99.32% | 0% | 99% | İmalat | 2022 | 2024
259 | TRABZON (MERKEZ) İL GENELİ CADDE VE SOKAK DÜZENLEMESİ İNŞAATI (1. KISIM DOĞU) YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7513055.54 | 11661400 | 4148344.46 | 0 | 4148344.46 | 35.57% | 0% | 36% | İmalat | 2022 | 2024
260 | TRABZON (MERKEZ) MARAŞ CADDESİ VE BAĞLANTI SOKAKLARI ÜSTYAPI YENİLEME YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 15578406.2 | 15578406.2 | 0 | 15578406.2 | 100% | 0% | 100% | İmalat | 2022 | 2024
261 | TRABZON (MERKEZ) ORTAHİSAR İLÇESİ GANİTA-FAROZ ARASI SAHİL BANDI DÜZENLEME YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1560612.17 | 52020405.71 | 50459793.54 | 0 | 50459793.54 | 97% | 0% | 97% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
262 | TRABZON (MERKEZ) ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4448082.49 | 97601969.91 | 93153887.42 | 0 | 93153887.42 | 95.44% | 0% | 95% | İmalat | 2021 | 2024
263 | TRABZON 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE REKREASYON SAHASI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2024
264 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ ONARIMI VE TERSİP BENTLERİ REHABİLİTASYONU | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2582102 | 13236183 | 10654080 | 2205108 | 12859188 | 97.15% | 85.4% | 99% | Tarım | 2022 | 2024
265 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ ONARIMI VE TERSİP BENTLERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
266 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN KONTROL VE KURUTMA TESİSİ ONARIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10273492 | 29336869 | 19063377 | 5145028 | 24208405 | 82.52% | 50.08% | 86% | Tarım | 2022 | 2024
267 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN TESİSLERİ ONARIMI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2021 | 2024
268 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2024
269 | TRABZON 900 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2367011820.88 | 5971079215 | 343345515.18 | 2367011820.88 | 2710357336.06 | 45.39% | 100% | 35% | Sağlık | 2020 | 2025
270 | TRABZON AKYAZI BALIKÇI BARINAĞI ETÜT- PROJE İŞLERİ | Ortahisar | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 300000 | 750000 | 221727.56 | 0 | 221727.56 | 29.56% | 0% | 50% | Tarım | 2021 | 2024
271 | TRABZON ATASU BARAJI MANSAP KISMINDAKİ YOL ŞEVLERİNİN DÜZENLENMESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 40000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
272 | TRABZON AVRASYA ÜNİVERSİTE YOLU YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 10706706.6 | 10706706.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
273 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) ATATÜRK KÖŞKÜ MÜZESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1450641.1 | 14794947.77 | 13344306.67 | 0 | 13344306.67 | 90.2% | 0% | 90% | İmalat | 2023 | 2024
274 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) ORTAHİSAR İLÇESİ KAHRAMAN MARAŞ CADDESİ UZUN SOKAK CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 13695003 | 27651265 | 13956262 | 0 | 13956262 | 50.47% | 0% | 50% | İmalat | 2023 | 2024
275 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İL GENELİ ASFALT SERİLMESİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 17985901.5 | 27707000 | 9721098.5 | 0 | 9721098.5 | 35.09% | 0% | 35% | İmalat | 2023 | 2024
276 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İLİ GENELİ YOL VE KALDIRIMLARDA BAKIM ONARIM (2. KISIM BATI) YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4171246.25 | 7664030 | 3492783.75 | 0 | 3492783.75 | 45.57% | 0% | 46% | İmalat | 2023 | 2024
277 | TRABZON ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 57628800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
278 | TRABZON ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
279 | TRABZON HAVALİMANI ISI MERKEZİ YAPIMI (DOKAP) | Ortahisar | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2024
280 | TRABZON İÇMESUYU (DOKAP) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 100000 | 50000000 | 43251395 | 0 | 43251395 | 86.5% | 0% | 93% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 1998 | 2024
281 | TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU HATLARI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10676503.67 | 22187533.32 | 11511029.65 | 0 | 11511029.65 | 51.88% | 0% | 68% | İmalat | 2022 | 2024
282 | TRABZON İLİ İÇMESUYU PLANLAMA RAPORU YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2 | 11826510 | 1892242 | 0 | 1892242 | 16% | 0% | 17% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
283 | TRABZON İLİ KÖPRÜ VE MENFEZ YAPIMLARI 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 25000000 | 125714596 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
284 | TRABZON İLİ KÖPRÜ VE MENFEZ YAPIMLARI 3. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
285 | TRABZON İLİ MUHTELİF İÇMESUYU DEPOLARI İKMAL İNŞAATI İŞİ | Ortahisar | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 562751.59 | 2796678 | 2233926.41 | 252128.2 | 2486054.61 | 88.89% | 44.8% | 89% | İmalat | 2023 | 2024
286 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BAHÇECİK MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 40 ADET KONUT VE 11 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 7846560.4 | 55716622.84 | 47870062.43 | 7846560.4 | 55716622.83 | 100% | 100% | 83% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
287 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 1.BÖLGE 106 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI İLE ALTY | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 38136126.68 | 263113210.75 | 224977084.07 | 38136126.68 | 263113210.75 | 100% | 100% | 82% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2024
288 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 1.BÖLGE KAPALI OTOPARK İNŞAATI İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 6299901.97 | 118983214.03 | 112683312.06 | 6299901.97 | 118983214.03 | 100% | 100% | 93% | Konut | 2022 | 2024
289 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ GÜRBULAK MAHALLESİ 3. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 72489801 | 27039722 | 16534472 | 43574194 | 60.11% | 55.11% | 70% | Tarım | 2022 | 2025
290 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ(ESKİ AVNİ AKER STADYUMU)2. ETAP MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 12431954.72 | 39076423.7 | 26644468.98 | 12431954.72 | 39076423.7 | 100% | 100% | 77% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
291 | TRABZON İLİ TERSİP BENTLERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 114471247 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
292 | TRABZON İLİ YUKARI HAVZA ÖNLEMLERİ (TERSİP BENDİ VE SEKİLER) 1. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 33000000 | 92023545 | 3002166 | 0 | 3002166 | 3.262% | 0% | 5% | Tarım | 2022 | 2025
293 | TRABZON İLİ YUKARI HAVZA ÖNLEMLERİ (TERSİP BENDİ VE SEKİLER) 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2026
294 | TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ, ÇİMENLİ MAHALLESİ 2.ETAP 187 ADET ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 120098728.12 | 387961000 | 30712993.93 | 120098728.12 | 150811722.05 | 38.87% | 100% | 30% | Konut | 2022 | 2025
295 | TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ,ÇİMENLİ MAHALLESİ 327 ADET KONUT VE4 ADET DÜKKAN İLE YEŞİLKÖY MAHALLESİ 84 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 39197729.36 | 406628000 | 48735317.71 | 39197729.36 | 87933047.07 | 21.62% | 100% | 15% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
296 | TRABZON ORTAHİSAR YENİ CUMA CAMİİ PROJE TEMİNİ İŞİ | Ortahisar | TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 349000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
297 | TRABZON SG DOĞU KARADENİZ GRUP K.LIĞI LOJMAN ONARIMI | Ortahisar | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2024
298 | TRABZON SG DOĞUKARADENİZ GRUP K.LIĞI BİRLİK BİNA ONARIMLARI | Ortahisar | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2024
299 | TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ (KANUNİ BULVARI) PROJESİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 520000000 | 8138718000 | 6333958000 | 0 | 6333958000 | 77.83% | 0% | 80% | Ulaştırma - Haberleşme | 2011 | 2027
300 | TRABZON YENİ HAVALİMANI ÜSTYAPI İŞLERİ (1.ETAP) | Ortahisar | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 910001000 | 2078000000 | 902282000 | 201759400 | 1104041400 | 53.13% | 22.17% | 66% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2024
301 | TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DEPREMSELLİK ÖN İNCELEMESİ GEREKTİĞİ TAKTİRDE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN VE YAKLAŞI | Ortahisar | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
302 | TRABZON-BOZTEPE MAHALLESİ ERENLER SOKAK YOL GENİŞLEMESİ | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 9157791.03 | 10234934.5 | 1077043.2 | 5056580.59 | 6133623.79 | 59.93% | 55.22% | 60% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
303 | TRABZON-DEĞİRMENDERE VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
304 | TRABZON-KİREÇHANE-AYR.UĞURLU(YENİKÖY HEYELANI)KM:0+000-2+000 ARASI TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPILMASI(İKMAL) İŞİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 188228000 | 153826000 | 0 | 153826000 | 81.72% | 0% | 80% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2024
305 | TRABZON-ORTAHİSAR AKKAYA VE KARAKAYA MAHALLELERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
306 | TRABZON-ORTAHİSAR AYGÖREN VADİSİ BEŞİRLİ DERESİ ISLAHI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
307 | TRABZON-ORTAHİSAR ÇAĞLAYAN AŞAĞIMAHALLE DERESİ 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
308 | TRABZON-ORTAHİSAR GÜNDOĞDU MAHALLESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
309 | TRABZON-ORTAHİSAR OKÇULAR MAHALLESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
310 | TRAZON MÜZESİ İKMAL RESTORASYONU, TEŞHİR TANZİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | Ortahisar | TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 50000000 | 140000000 | 54000000 | 0 | 54000000 | 38.57% | 0% | 40% | Turizm | 2022 | 2025
311 | ÜNİVERSİTE ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 11680330 | 18544000 | 6863670 | 4186844.22 | 11050514.22 | 59.59% | 35.85% | 65% | Eğitim | 2023 | 2024
312 | YALINCAK BULAK ÇAĞLAYAN (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 200000000 | 1827719000 | 388011000 | 0 | 388011000 | 21.23% | 0% | 78% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
313 | YAYIN ALIMI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 9000000 | 9000000 | 0 | 8271528.24 | 8271528.24 | 91.91% | 91.91% | 92% | Eğitim | 2024 | 2024
314 | YOL BAKIM HİZMETLERİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 24812000 | 24812000 | 0 | 24812000 | 24812000 | 100% | 100% | 100% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2024
SÜRMENE
315 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON-SÜRMENE İLÇESİ VE OYLUM MAHALLESİ) | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 85607204 | 34808370 | 3750752 | 38559122 | 45.04% | 18.75% | 48% | Tarım | 2022 | 2025
316 | KAHRAMANLAR KÖPRÜSÜ(DOKAP) | SÜRMENE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 18000000 | 65140000 | 46318000 | 0 | 46318000 | 71.11% | 0% | 95% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2026
317 | SÜRMENE HÜKÜMET KONAĞI BİNASI İNŞAATI İŞİ | SÜRMENE | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 55790400 | 21690199.69 | 0 | 21690199.69 | 38.88% | 0% | 48% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
318 | SÜRMENE İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | SÜRMENE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 1921708.55 | 11178063.93 | 9256355.38 | 0 | 9256355.38 | 82.81% | 0% | 68% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2024
319 | SÜRMENE İLÇE STADI ONARIMI | SÜRMENE | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 3075108.98 | 3075108.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
320 | SÜRMENE ÖZCAN KIRALİ ÖĞRENCİ YURT BİNASI YAPIM İŞİ | SÜRMENE | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 11422710.4 | 36698000 | 16609944.81 | 11422710.4 | 28032655.21 | 76.39% | 100% | 60% | Eğitim | 2022 | 2024
321 | SÜRMENE-BALIKLI-ÇAMBURNU-YENİAY (TRABZON) KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | SÜRMENE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1230333.73 | 18665000 | 17434666.27 | 0 | 17434666.27 | 93.41% | 0% | 93% | İmalat | 2022 | 2024
322 | TRABZON İLİ, SÜRMENE İLÇESİ, ÜZÜMLÜ MAH. 214 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE 1 ADET TİCARET MERKEZİ (3 DÜKKANLI) İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞ | SÜRMENE | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 138391037.54 | 329961000 | 114749547.81 | 138391037.54 | 253140585.35 | 76.72% | 100% | 50% | Konut | 2023 | 2024
323 | TRABZON SÜRMENE MANAHOZ VADİSİ ISLAHI 2. KISIM İKMALİ | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15000000 | 67081029 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1% | Tarım | 2022 | 2025
324 | TRABZON SÜRMENE YEŞİLKÖY CAMİİ RESTORASYONU | SÜRMENE | TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4549730.76 | 4549730.76 | 0 | 1940941.91 | 1940941.91 | 42.66% | 42.66% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
325 | TRABZON-SÜRMENE ZEYTİNLİ 1, ZEYTİNLİ 2 VE DEĞİRMEN (BAŞTIMAR) DERELERİ | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
ŞALPAZARI
326 | TRABZON İLİ ŞALPAZARI MAHALLELERİ GRUP İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ŞALPAZARI | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5724374.42 | 35723024 | 29998649.23 | 0 | 29998649.23 | 83.98% | 0% | 84% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2024
327 | TRABZON İLİ,ŞALPAZARI İLÇESİ,DEREKÖY MAHALLESİ 53 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | ŞALPAZARI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 20944986.34 | 87995873 | 19326573.03 | 20944986.34 | 40271559.37 | 45.77% | 100% | 33% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
328 | TRABZON ŞALPAZARI İLÇE MAHALLE YOLLARI BETON YOL | ŞALPAZARI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 8821800 | 8821800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
329 | TRABZON-ŞALPAZARI GÖKÇEKÖY HİS GÖLETİ | ŞALPAZARI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
TONYA
330 | TONYA (TRABZON) MELİKŞAH KARAAĞAÇLI GRUP İÇMESUYU ANA İSALE HATTI VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI | TONYA | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 22968520.05 | 80764236.05 | 57795716 | 7769412.92 | 65565128.92 | 81.18% | 33.83% | 81% | İmalat | 2022 | 2024
331 | TONYA DEVLET HASTANESİ YAPI İŞİ (25 YATAKLI) | TONYA | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Bitti | 0 | 36440742 | 35344198 | 0 | 35344198 | 96.99% | 0% | 99% | Sağlık | 2019 | 2024
332 | TONYA İLÇESİ MELİKŞAH KARAAĞAÇLI GRUP İÇME SUYU ANA İSALE VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | TONYA | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 19103708.2 | 67499150 | 48395441.8 | 14567160.21 | 62962602.01 | 93.28% | 76.25% | 93% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
333 | TONYA PAZARYERİ, OTOPARK VE GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI | TONYA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 32850000 | 46230957 | 13380957 | 0 | 13380957 | 28.94% | 0% | 45% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2024
334 | TRABZON İLİ,TONYA İLÇESİ,İSKENDERLİ MAHALLESİ 157 ADET KONUT VE 4 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TONYA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 61760437.9 | 270000000 | 110747645.3 | 61760437.9 | 172508083.2 | 63.89% | 100% | 47% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
335 | TRABZON KADIRGA YAYLA MERKEZİ SANAT YAPILARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | TONYA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 3444197.2 | 3444197.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
336 | TRABZON-TONYA HOŞARLI VE KARAAĞAÇLI MAHALLELERİ | TONYA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
337 | TRABZON-TONYA İSKENDERLİ MAHALLESİ | TONYA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
338 | TRABZON-TONYA KARŞULAR MAHALLESİ SANGA VE MOLLAMEHMET DERELERİ | TONYA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
VAKFIKEBİR
339 | 2 GRUP (BATI) MUHTELİF MAHALLE YOLLARI BETON YOL YAPIMI (İDARE MALI BETON İLE) | VAKFIKEBİR | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 16598600 | 16598600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 80% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
340 | KARAYOLLARI SAHİL YOLU VAKFIKEBİR ŞEHİR GEÇİŞİ 4 ADET HEMZEMİN KAVŞAK | VAKFIKEBİR | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 62943000 | 7765000 | 0 | 7765000 | 12.34% | 0% | 10% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2024
341 | TRABZON-VAKFIKEBİR İLÇE MERKEZİ DERELERİ | VAKFIKEBİR | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 78775931 | 28299219 | 7529378 | 35828597 | 45.48% | 25.1% | 50% | Tarım | 2022 | 2024
342 | TRABZON-VAKFIKEBİR İLÇE MERKEZİ DERELERİ 2. KISIM | VAKFIKEBİR | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2025
343 | VAKFIKEBİR TONYA FOL DERESİ ISLAHI 3. KISIM | VAKFIKEBİR | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 90882721 | 22706444 | 0 | 22706444 | 24.98% | 0% | 26% | Tarım | 2022 | 2025
YOMRA
344 | BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | YOMRA | TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 431984 | 983323.48 | 551339.48 | 53889 | 605228.48 | 61.55% | 12.47% | 25% | Tarım | 2015 | 2024
345 | SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ | YOMRA | TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 13685161 | 25670235.81 | 11985074.81 | 1100676.74 | 13085751.55 | 50.98% | 8.043% | 25% | Tarım | 2019 | 2024
346 | SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | YOMRA | TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1214992 | 3073813.85 | 1858821.85 | 97227.35 | 1956049.2 | 63.64% | 8.002% | 25% | Tarım | 2020 | 2024
347 | TRABZON - YOMRA - YAĞMURDERE AYR - ÖZDİL İL YOLU | YOMRA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 200000000 | 534611000 | 104359000 | 0 | 104359000 | 19.52% | 0% | 75% | Ulaştırma - Haberleşme | 2019 | 2027
348 | TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | YOMRA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 48033337.46 | 48033337.46 | 0 | 48033337.46 | 100% | 0% | 98% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2024
349 | TRABZON İLİ. ORTAHİSAR İLÇESİ. İNÖNÜ MAH. 28 ADET KONUT VE YOMRA İLÇESİ, NAMIK KEMAL MAHALLESİ, İŞLETME ŞEFLİĞİ BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜ | YOMRA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 21885913.66 | 87356153 | 11908368.34 | 21885913.66 | 33794282 | 38.69% | 100% | 29% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024
350 | TRABZON İL-İLÇE VE MAHALLE YOLLARI CADDE VE SOKAK DÜZENLEME 1 KISIM DOĞU | YOMRA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 37216968.88 | 38362001 | 1145032.12 | 4542997.43 | 5688029.55 | 14.83% | 12.21% | 25% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
351 | TRABZON YOMRA İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON YOL | YOMRA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 5806350 | 5806350 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
352 | TRABZON-YOMRA İLÇE MERKEZİ ŞANA DERESİ ISLAHI 3. KISIM | YOMRA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
353 | TRABZON-YOMRA VADİSİNİN ISLAHI 2. KISIM | YOMRA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2023 | 2025
354 | YOMRA FEN LİSESİ ÇOK AMAÇLI SALON | YOMRA | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 14000000 | 24260000 | 9951000 | 1084225.75 | 11035225.75 | 45.49% | 7.744% | 50% | Eğitim | 2023 | 2024
355 | YOMRA MERKEZ İLKOKULU | YOMRA | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15000000 | 37700000 | 9065664 | 4447035.48 | 13512699.48 | 35.84% | 29.65% | 40% | Eğitim | 2023 | 2025
356 | YOMRA SPOR SALONU ONARIMI | YOMRA | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2024